{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目明细表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目明细表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":14,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,4],[2,12,2,13],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["揭西县2023年纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目表"]
["填报单位：揭西县乡村振兴局",{"$nulls":11},"日期：2023年3月9日"]
["序号","县","镇","村","项目名称","项目类型","项目计划投入资金（万元）","项目计划安排资金（万元）","计划开工时间","计划完工时间","是否采取“以奖代补”“以工代赈”方式","建设任务\n（概要描述）","绩效目标\n（根据年度目标概要描述）","备注"]
["合计",{"$nulls":5},{"v":1020,"d":"1020.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"}]
[1,"揭西县","坪上镇","石峡村","2023年度石峡村黄柯路改造工程","道路类",12,12,"2022-02-01","2022-03-01","是","对石峡村黄柯路路基进行扩宽改造，全长2800米，扩至3米路面长1000米","1.数量指标：黄柯路路基扩宽改造扩至3米路面长1000米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：扩宽道路路基，方便群众生活生产；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[2,"揭西县","坪上镇","潭角村","2023年度潭角村机耕路硬底化工程","机耕路",10,10,"2022-02-01","2022-03-01","是","对潭角村黄严坑机耕路进行硬底化，长约300米，宽约3米","1.数量指标：潭角村黄严坑机耕路进行硬底化，长约300米，宽约3米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：对村内机耕路实施硬底化，方便周边群众生产生活；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[3,"揭西县","坪上镇","镇区","2023年度坪上镇农产品加工厂房建设项目","产业发展类",50,50,"2022-02-01","2022-05-01","是","利用石内电站闲置老建筑建设一个农产品加工通用厂房，室内重新装修改造，并在门前空地搭建约600平方米钢结构仓库","1.数量指标：利用石内电站闲置老建筑建设一个农产品加工通用厂房，门前空地搭建约600平方米钢结构仓库；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：通过加工提升农产品附加值，加高农民收入，促进农业产业发展；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[4,"揭西县","大溪镇","大园村","2023年度大溪镇大园村深光自然村停车场及路灯项目","公共基础设施",{"v":21,"d":"21.00 "},{"v":21,"d":"21.00 "},"2023年2月","2023-09-30","是","1.大园村深光自然村停车场（面积约610平方米）及配套设施，排水沟渠改造。\n2.大园村深光自然村村道安装路灯约10杆及配套设施。","1.数量指标：610平方米、10杆路灯；\n2.质量指标：建设安装达标率100%；\n3. 时效指标：2023年9月30日前完成；\n4.效益指标：完善基础设施\n5.满意度指标：受益群众满意度≥90%。","属于通村入户便民利民提升工程"]
[5,"揭西县","大溪镇","大园村","2023年大溪镇大园村顶光自然村路灯项目","公共基础设施",{"v":13,"d":"13.00 "},{"v":13,"d":"13.00 "},"2023年2月","2023-09-30","是","1.大园村顶光自然村道路灯安装约16杆路灯及4套照明灯、配套设施。\n2.大园村学校路段路灯安装约10杆及配套设施。","1.数量指标：26杆路灯；\n2.质量指标：建设安装达标率100%；\n3. 时效指标：2023年9月30日前完成；\n4.效益指标：完善基础设施\n5.满意度指标：受益群众满意度≥90%。","属于通村入户便民利民提升工程"]
[6,"揭西县","大溪镇","大光村","2023年大溪镇大光村大堀寨自然村停车场及路灯项目","公共基础设施",{"v":25,"d":"25.00 "},{"v":25,"d":"25.00 "},"2023年2月","2023-09-30","是","1.大光村大堀寨停车场及路面加宽200平方米，绿化配套设施。\n2.大光村大堀寨村道路灯建设约12杆及配套设施。","1.数量指标：200平方米、12杆路灯；\n2.质量指标：建设安装达标率100%；\n3. 时效指标：2023年9月30日前完成；\n4.效益指标：完善基础设施\n5.满意度指标：受益群众满意度≥90%。","属于通村入户便民利民提升工程"]
[7,"揭西县","东园镇","炉清村","2023年东园镇炉清村寨前东路及挡土墙项目","道路类",80,60,2023.01,2023.04,"是","对炉清村大池挡土墙200米进行全面加固重建，并修复原有破损路面，挖除旧破损路面、新铺10公分水泥稳定基层、新铺20cm混凝土路长约100米宽约6米。","1.质量指标：建设达标率100%；\n2.效益指标：改善周边村民出行交通条件及人居环境；\n3.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[8,"揭西县","凤江镇","东新村委会","2023年度凤江镇东新村委溪顶溪下村道建设项目","道路类",48,48,2022.12,2023.01,"是","硬底化机耕路长度约800米，宽度4米，厚度15厘米。","1.数量指标：完成村道硬底化约800米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年12月31日前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥95%","已完成设计"]
[9,"揭西县","凤江镇","洪湖村委会","2023年度凤江镇洪湖村委潭口上堤路建设项目","道路类",22,22,2022.12,2023.01,"是","硬底化村内道路长度约246米，宽度5米，厚度20厘米。","1.数量指标：完成村道硬底化约246米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年12月31日前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%","已完成设计"]
[10,"揭西县","河婆街道","庙垅村","2023年河婆街道庙垅村委旁主巷道硬底化及配套工程","道路类",40,40,"2023.2.1","2023.05.31","否","庙垅村委旁的主巷道进行硬底化，总长度约460米，宽度约4-5米不等，厚度12-15CM，需去土外运和石粉垫层，道路两侧配套排水设施，交叉巷口配套沙井盖。","1.完成村内道路约460米；\n2.村道建设达标率100%；\n3.受益群众满意度≥90%","小工匠"]
[11,"揭西县","河婆街道","下滩村","2023年河婆街道下滩村五联、群丰、寨肚等主巷道硬底化及排水改造工程","道路类",20,20,"2023.2.1","2023.05.31","否","对五联、群丰、寨肚等自然村内4条主巷道进行硬底化，全长约285米，宽约3.5米，厚约15cm，硬底化面积约1050平方米，配套排水沟。","1.完成村内道路约285米；\n2.村道建设达标率100%；\n3.受益群众满意度≥90%","小工匠"]
[12,"揭西县","灰寨镇","后洋村","2023年灰寨镇后洋斜坡路下至后洋岭完村灌溉水沟项目","水利设施",50,50,2023.2,{"v":2023.1,"d":"2023.10"},"以工代赈","原有土沟，由后洋斜坡路下起至后洋岭完村（新公路旁）止，全长约1.5公里，修建三面光灌溉沟渠，规格1.5*1.5。","1、2023年10月底前完成支出。\n2、提高有劳力脱贫户收入。\n3、优先安排低收入人口就地就近就业，采取“以工代赈”方式资金额度不少于30％，提升改善农民生产生活条件。\n4、群众满意度≧90%。"]
[13,"揭西县","金和镇","金光村","2023年金和镇金光村寨前公共场地硬底化建设项目","公共基础设施",40,40,"2023-02-01","2023-04-01","否","对原金光村三项工程中因后续资金问题未建设的红光村寨前埕约2160㎡及城仔内村寨前埕约1250㎡进行续建硬化，硬化高度15cm。","质量指标：建设达标率100%；\n效益指标：服务红光村及城仔内村村民日常休闲运动，有效改善人居环境；\n满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[14,"揭西县","金和镇","南山尾村","2023年金和镇南联小学学校前道路改造提升项目","道路类",20,20,"2023-02-01","2023-04-01","否","对金和镇南联小学学校前道路约120m进行硬化建设，宽度7m，厚度20cm，对室外地坪约400㎡进行硬化改造，厚度15cm等。","质量指标：建设达标率100%；\n效益指标：服务南联小学师生及附近村民日常出行，有效改善人居环境；\n满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[15,"揭西县","京溪园镇","岭溪村","2023年度京溪园镇岭溪村委京溪园村下堂路硬底化建设工程","道路类",10,10,2023.3,2023.5,"以工代赈","京溪园村下堂路水泥硬化总长度约250米，其中：一条长约130米，宽4米，砼厚度15厘米；另一条长约120米，宽2米，砼厚度15厘米。提升改善人居环境，解决群众出行难，增强群众发展动力。","1.数量指标：完成京溪园村下堂路硬化总长度约250米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年10月底前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[16,"揭西县","京溪园镇","长滩村","2023年京溪园镇长滩村委祠堂下村公共停车场建设工程","公共基础设施",17,17,2023.4,2023.6,"以工代赈","祠堂下村三清三拆后余坪硬底化长约31米，宽26米，面积约800㎡，砼厚度15厘米，配套建设排水沟、安装路灯。建设为村内公共停车场，提升改善人居环境，补齐公共基础设施短板。","1.数量指标：完成祠堂下村三清三拆后余坪硬化面积约800平方米，配套建设排水沟、安装路灯；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年10月底前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[17,"揭西县","京溪园镇","曾大寮村","2023年度京溪园镇曾大寮村大坑洋机耕路建设工程","机耕路",13,13,2023.4,2023.6,"以工代赈","曾大寮村大坑洋建设机耕路全长约200米，宽4米，砼厚度18厘米，提升改善当地群众生产生活条件，增强群众内生发展动力。","1.数量指标：曾大寮村大坑洋建设机耕路全长约200米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年10月底前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[18,"揭西县","京溪园镇","美德村","2023年度京溪园镇美德村洋心机耕路建设工程","机耕路",20,20,2023.3,2023.5,"以工代赈","美德村洋心机耕路全长约340米，其中一段机耕路长约240米，平均宽3.7米，砼厚度15厘米；另一段机耕路长约100米，宽3米，砼厚度15厘米。提升改善当地群众生产生活条件，增强群众内生发展动力。","1.数量指标：完成美德村洋心机耕路硬化总长度约340米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年10月底前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[19,"揭西县","良田乡","金坑","2023年度良田乡金坑村山尾机耕路建设工程","机耕路",50,50,2023.3,2023.9,"是","机耕路混凝土硬底化，长约800米、宽3米、厚20公分；建设2条可车辆行驶的水中桥每条长约6米、宽3米。","1.数量指标：长约800米、宽3米、厚20公分；建设2条水中桥，每条长约6米、宽3米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：有利村民种植，促进农业生产经营；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[20,"揭西县","龙潭镇","双龙村","2023年龙潭镇双龙村基础设施建设工程","道路类",37,37,"2023-01-01","2023-10-01","小工匠","对双龙门口田心村机耕路长约200米，均宽3米进行硬底化；对通往双龙村双龙学校的永居三路长约350米，均宽约3.5米进行道路硬底化。","1.数量指标：完成机耕路硬底化200米；完成永居三路路硬底化350米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年12月31日前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%"]
[21,"揭西县","龙潭镇","龙东村","2023年龙潭镇龙东村仓下楼至老屋下道路建设工程","道路类",25,25,"2023-01-01","2023-10-01","小工匠","对龙东村仓下楼至老屋下道路约250米、4米宽进行道路硬底化（包含修水沟及挡土墙建设）。","1.数量指标：完成道路硬底化250米、宽4米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.时效指标：2023年12月31日前完成；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%"]
[22,"揭西县","南山镇","上寮村","2023年南山镇上寮村道路硬底化及配套设施工程","道路类",28,28,"2023-03-01","2023-04-01","是","上寮村道路硬底化及相关配套建设等，全长约450米，宽约4-5米，厚度约0.1-0.15米,具体以设计为准。","1.数量指标：完成上寮村村内道路长约300米，宽约6米道路硬底化及相关配套设施建设；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：改善交通出行条件，减少安全隐患；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[23,"揭西县","南山镇","西友村","2023年南山镇西友村道路硬底化及配套设施工程","道路类",30,30,"2023-03-01","2023-04-01","是","西友村道路硬底化及相关配套建设等，全长约550米，宽约2.6-4米，厚度约0.1-0.15米,具体以设计为准。","1.数量指标：完成西友村村内道路长约600米，宽约2.6-4米道路硬底化及相关配套设施建设；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：改善交通出行条件，减少安全隐患；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[24,"揭西县","钱坑镇","埔龙尾村","2023年钱坑镇埔龙尾村水利设施涵洞工程","水利设施",10,10,2023.03,2023.06,null,"本项目主要建设埔龙尾村大坑片排洪涵洞，涵洞总长约35米\n（三面、高2米，宽1.5米）。","1.数量指标：完成涵洞建设长约35米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：完善水利设施，提升人居环境整治；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[25,"揭西县","钱坑镇","埔龙尾村","2023年钱坑镇埔龙尾村委坛仔坡机耕路硬底化工程","机耕路",10,10,2023.03,2023.06,null,"本项目主要建设埔龙尾村坛仔坡机耕路，道理长约200米，宽约3米。","1.数量指标：完成道路建设长约200米，；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：方便埔龙尾村民农业机械通行服务农田约100多亩；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[26,"揭西县","钱坑镇","顶联村","2023年钱坑镇顶联村叶下桃巷道硬底化工程","道路类",4,4,2023.01,2023.03,null,"本项目主要建设顶联村叶下桃巷道，总计长度约92米，宽约4.5米。","1.数量指标：完成道路建设长约92米，；\n2.质量指标：建设达标率100%；        3.方便顶联村村民日常通行，服务人口约200人；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[27,"揭西县","钱坑镇","白石村","2023年钱坑镇白石村龙山路硬底化工程","道路类",40,40,2023.03,2023.05,null,"本项目主要对白石村龙山路进行硬底化建设，村道总长度约260米，过水涵约50米。","1.数量指标：完成道路建设长约260米，过水涵50米；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：方便白石村民日常出行，改善镇圩风貌，提升人居环境整治；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[28,"揭西县","塔头镇","大丰村","2023年塔头镇大山脚自然村村道硬底化工程项目","道路类",40,40,"2023.2.20","2023.3.20","否","对大山脚自然村长约380米、宽4米、厚度20公分道路和长约70米、宽5米、厚度20公分道路进行硬底化","1.数量指标：新增公路里程≥0.45公里；2.质量指标：建设达标率100%；3.效益指标：改善村民出行，提升人居环境；4.满意度指标：受益群众满意度≥90%"]
[29,"揭西县","塔头镇","潭溪村","2023年塔头镇濂溪自然村沟渠三面光工程","公共基础设施",12,12,"2023.3.25","2023.4.30","否","对濂溪自然村长约110米沟渠进行三面光建设","1.质量指标：建设达标率100%；2.满意度指标：受益群众满意度≥90%"]
[30,"揭西县","五经富镇","文联村","2023年五经富镇文联村背头段机耕路建设项目","机耕路",50,50,2023.3,2023.8,null,"文联村背头段机耕道路全长约940米实施硬底化，平均宽度约3米，厚度约15公分，完善两侧沟渠。","1.数量指标：对文联村背头段宽3米，长940米机耕道实施硬底化，厚度约15公分；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：提升农田作业效率，加快推进农业机械化进程。\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。\n5.时效指标：2023年12月31日前完成；","通村入户便民利民提升工程"]
[31,"揭西县","棉湖镇","上浦村","2023年棉湖镇上浦村农田灌溉站提升项目","公共基础设施",15,15,"2023-03-01","2023-05-01","否","4号埕浦顶农田灌溉站进行设备维修及管道更换，排涝外农田灌溉站进行重修、购买设备及约400米的线路配套设施。","1.数量指标：4号埕浦顶农田灌溉站进行设备维修及管道更换，排涝外农田灌溉站进行重修、购买设备及相关配套设施。\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：用于周围200亩农田进行灌溉，提升改善农民生产生活条件。\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。\n5.时效指标：2023年12月31日前完成；"]
[32,"揭西县","棉湖镇","贡山村","2023年棉湖镇贡山村新桥头至坛仔尾桥道路硬底化工程","道路类",45,45,"2023-03-01","2023-07-01","否","道路硬底化总约长909米，路宽约5米。","1.数量指标：道路硬底化总约长909米，路宽约5米。\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：方便周边500亩农田村民进行农业生产活动及农用机械的出行。\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。\n5.时效指标：2023年12月31日前完成；"]
[33,"揭西县","上砂镇","镇区","2023年上砂镇活动大桥至新岭村冷水井的主干道路灯安装工程","公共基础设施",40,40,"2023-03-01","2023-06-01","是","计划对上砂镇活动大桥至新岭村冷水井的主干道约2.2公里路段安装太阳能路灯约111盏","1.数量指标：计划对上砂镇活动大桥至新岭村冷水井的主干道约2.2公里路段安装太阳能路灯约111盏；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：改善交通出行条件，减少安全隐患；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[34,"揭西县","上砂镇","竹苏村","2023年上砂镇竹苏村太阳能路灯安装工程","公共基础设施",10,10,"2023-03-01","2023-06-01","是","计划对竹苏村自然村内总长约1.5公里的道路安装太阳能路灯约50盏。","1.数量指标：计划对竹苏村自然村内总长约1.5公里的道路安装太阳能路灯约50盏；\n2.质量指标：建设达标率100%；\n3.效益指标：改善交通出行条件，减少安全隐患；\n4.满意度指标：受益群众满意度≥90%。"]
[35,"揭西","五云","流坪","2023年五云镇流坪村水利建设项目","水利设施",19.3,19.3,2023.3,2023.9,"是","流坪村水利工程项目建设，水利沟渠480米；DN110PE管170米；三项电缆170米；配套建设配电房一间、电箱一套，潜水泵2套  ","数量指标：完成村内水利沟渠480米； 质量指标：水利沟渠建设达标率100%； 时效指标：2023年6月30日前完成村内水利建设；满意度指标：受益群众满意度≥90%"]
[36,"揭西","五云","下洞","2023年五云镇下洞村水利建设项目","水利设施",14.2,14.2,2023.3,2023.9,"是","下洞村建设水利水坝一座，埋地敷设DN110PE管 600米并清理池塘杂草共10000㎡  ","数量指标：完成村内水利沟渠600米； 质量指标：水利沟渠建设达标率100%；时效指标：2023年6月30日前完成村内水利建设； 满意度指标：受益群众满意度≥90%"]
[37,"揭西","五云","石陂","2023年五云镇石陂村水利建设项目","水利设施",29.5,29.5,2023.3,2023.9,"是","石陂村水利工程项目建设水利沟渠350米","数量指标：完成村内水利沟渠350米； 质量指标：水利沟渠建设达标率100%； 时效指标：2023年6月30日前完成村内水利建设； 满意度指标：受益群众满意度≥90%"]