## Sheet1
附件
汕头大学、广东文艺职业学院与揭西县“双百行动”校地合作共建项目清单
序号 | 地级市 | 结对县（市） | 高校院所（牵头单位在前、参与单位在后） | 项目名称 | 项目实施单位 |  | 涉及典型县镇村 | 项目类型 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （总体和分年度量化指标）
1 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 1.揭西县生态产品价值机制研究 2.揭西县三产融合发展规划 3.揭西县农村集体经济改革 4.揭西县农村文旅项目开发研究 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 揭西县京溪园镇粗坑村 | 参与基层改革创新探索 | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 1.揭西是生态县，有大量的生态产品和生态资源，需要研究生态产品价值实现；2，揭西的农业旅游业发达，如何通过三产融合提供产品附加值 | 根据揭西县发改局的项目需求（文旅产业规划，三产融合）以及揭西县农业局的项目需求（农村集体经济试点改革），经调研确定选择揭西县南山镇茶叶产业为研究对象，通过农村集体产权试点改革、探索茶叶种植、加工和销售的三产融合发展方案，并尝试协助招商引资，促进南山镇茶叶产业的升级和集体经济发展。 | 2023年10月，首次调研揭西县农业局、发改局和组织部，了解具体需求； 2023年11月，组织专家教授35人到揭西开展发展研讨会和实地调研。 2023年12月，方案研究和产业企业资源对接 2024年，根据调研结果推动当地人才及茶叶产业的进一步实施
2 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 科技赋能：助推揭西县产业高质量发展一揽子合作框架 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 强化产业发展科技支撑 | 2024-01-01 | 长期 | 积极发挥汕头大学科技工作者的智力优势组建科技支撑“百千万工程”智囊团，围绕科技发展规划、产业转型升级、企业技术创新等开展咨询研究和决策服务工作，促进科技创新与产业发展深度融合，为县域经济高质量发展提供智力支撑 | 1．支持建设揭西产业高质量发展研究中心； 2．支持共建揭西产业技术工程中心； 3．每年农村科技特派员团队助力产业升级和成果转化。 | 2024年：支持项目，揭西县产业高质量发展评价，路径、政策支撑等项目；204-2025年 平台：建立校县联合科研平台《县域高质量发展研究中心》；
3 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 科技特派员科技服务 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 强化产业发展科技支撑 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 积极发挥汕头大学科技工作者的智力优势组建科技支撑“百千万工程”智囊团，围绕企业技术创新等开展培训服务。 | 邀请高校农村科技特派员团队到我县各乡镇开展科技成果转化、技术指导、技能培训、创业辅导、政策宣传等工作，通过科技下乡实现精准技术帮扶，服务带动农户增收，促进新产品、新技术落地。 | 2024年 ，特派员科技培训10课时；创业辅导10课时；政策宣传10课时；2025年，服务企业技术服务5-8家，形成长期服务结对5家；政策宣讲和培训10课时。
4 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 乡村发展研讨会 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 强化产业发展科技支撑 | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 为推动揭西县经济发展，助力揭西县乡村振兴。 | 建立院校专家团队到我县驻点机制、本土人才“点对点输送”培养机制。邀请高校组建一支稳定的“专家+学生”的团队，以顾问团形式进驻县、镇人才驿站，定期（每季度或者每半年）举办专家人才交流座谈会、研讨会、学术沙龙等活动。同时，以“点对点输送”的方式从揭西选派一批各领域专业技术人才或土专家、田秀才等到高校参加交流学习，以项目合作、技术指导、调查研究等形式推进各类人才、项目落地揭西。 | 第一年：强化揭西县发展的人才、智力和科技支撑，找准高校与揭西县发展的结合点，探索建立县校紧密型合作机制，推动教学科研成果落地揭西，为揭西县高质量发展发挥智囊团作用。 第二年：通过定期举办举办专家人才交流座谈会、研讨会、学术沙龙等活动。 第三年：以“点对点输送”的方式从揭西选派一批各领域专业技术人才或土专家、田秀才等到高校参加交流学习，以项目合作、技术指导、调查研究等形式推进各类人才、项目落地揭西。
5 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 校企科技服务合作 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 揭西县棉湖镇 | 强化产业发展科技支撑 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 依据揭西县产业结构特色和企业需求,结合汕头大学学科特色和优势,形成有效、可持续的服务模式。 | 联合企业开展产学研合作，搭建揭西特色产品营销平台，构建产学研协同发展新机制，共建工程技术研究中心、企业技术中心等各类科技创新平台，强化科技成果推广转化应用。针对企业的需求和产业集群特征，选派有关领域专家深入企业开展科技洽谈会、产学研合作对接活动；同时，组织企业负责人到高校开展“企业高校行”活动，通过多形式多渠道的产学研活动，进一步提升揭西县农业产业创新能力、产业规模，增强产业竞争力。 | 2024年,举办校企成果展和对接活动1次;召开企业科技服务需要会1次;2025年,共建工程技术服务中心.
6 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 红色资源教学点提升项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 揭西县南山镇火炬村 | 提供决策咨询服务 | 2023-10-02 | 长期 | 为进一步推动揭西县红色资源挖掘利用，传承红色基因，努力为广大党员、干部赓续红色血脉、砥砺初心使命，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动贡献自己的力量。 | 深入开展现场教学点实践调研。邀请高校领导干部和教师到我县红色革命教学点开展实践调研，推动红色资源挖掘利用、现场教学提质升级和基地教学内容开发，不断提升办学质量。 | 总体目标：根据揭西县需求，组织汕大领导干部和教师到揭西县红色革命教学点开展实践调研，推动红色资源挖掘利用、现场教学提质升级和基地教学内容开发，不断提升办学质量。 年度目标：组织马克思主义学院“火种”宣讲团、文学院“红动潮汕”团队到揭西县红色革命教学点开展实践调研，推动红色资源挖掘利用、现场教学提质升级和基地教学内容开发。
7 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 安排教育类学生见习 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 河婆街道庙角村 | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 揭西基础教育中的文化艺术师资紧缺 | 结合专业人才培养方案和教学计划，安排教育类专业学生到镇属中小学参加实习。 | 建设期内，每年安排音乐丶舞蹈丶美术等相关专业学生到揭西县开展见习活动。
8 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 举办文化惠民演出 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 棉湖镇 | 突出基本公共服务支持 | 2023-12-01 | 2026-12-01 | 揭西群众对精神文化需求较为强烈。 | “文艺下乡”项目。定期组织专业演出队伍到对应乡镇、学校开展文艺展演活动。 | 建设期内，每年为丰富当地群众业余文化生活，满足群众精神文明需要，提升社会文化素养。
9 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 开展基础教育“美育浸润” | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 棉湖镇 | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 揭西教育中的美育教育较为薄弱，学生接受美育教育和熏陶的机会不多，急需完善和强化。 | 开展“美育浸润”项目。帮助培养优秀中小学艺术骨干教师和学生，选派专业教师通过现场授课、观摩等形式，厚实美育教育根基。 | 建设期内，联系2至3所基础教育学校开展“美育浸润”工作，满足学生对艺术的需求，深化素质教育内涵建设。
10 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 开展特色学校品牌建设 | 结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建 | 否 | 棉湖镇 | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 揭西县中小学基础教育特色品牌学校不多，校园文化内涵建设有待提升。 | 校校帮扶助力特色品牌校建设项目。帮扶打造基础教育特色品牌学校，提升揭西校园文化内涵品质。 | 建设期内，联系1至2所基础教育学校校园文化工作，强特色、树品牌，提升学校文化内涵。
11 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 暑期社会实践活动 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 根据结对县需求，组建实践队到南澳助力乡村振兴。 | 发挥两所高校专业优势，选派专家、教授组建社会实践团队到我县新时代文明实践中心（所、站）开展传统文化、医疗服务、法律援助、教育关爱、文艺辅导、新闻宣传基本知识、新闻作品点评等实践活动，提升揭西精神文明建设水平。 | 根据需求，于暑假期间组织学生社会实践队前往开展暑期社会实践活动。
12 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 校园文化活动 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 根据结对县需求，整合学校现有资源进行协助。 | 选择11所学校作为试点单位先行创建，结合各校的特色，由高校帮扶打造特色品牌学校，提升揭西校园文化内涵品质。 | 根据需求，组织学生组织、学生社团前往开展校园文化活动
13 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 校园信息化帮扶项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023-12-01 | 长期 | 教育信息化是充分利用各类信息技术，依托“互联网+教育”大平台，开展智慧教育，利用信息技术助力教育的模式变革和生态重构，很多校园都陆续建成智慧校园，直接服务于教师、学生和家长，满足教育改革深化和公平且高质量教育的需求。 | 希望高校帮助建设提升部分学校校园智能化、信息化水平，推动教育组织形式和管理模式变革创新。 | 总体目标：为揭西部分学校提升信息化水平，有利于教学和管理活动的开展。 帮助学校在教学管理方面提升信息化水平。 分年度目标： 2023年12月：现场调研 2024年度：帮扶5所学校智慧校园与多媒体教学咨询指导及信息化技能培训；协助县教育局提升教学教务信息化管理应用水平。 2025年度：继续帮扶更多学校提升信息化教学与管理的水平，继续协助县教育局利用信息化技术与信息化平台推进教育管理工作。 组织信息技术团队协助县教育局为学校提供每年5次信息化使用与信息化安全的宣讲与培训。
14 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 医疗帮扶项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023-12-01 | 2026-11-30 | 1. 揭西县第二人民医院的医疗水平相对较低，医疗技术力量相对薄弱。根据“双百行动”相关部署，汕头大学医学院第二附属医院将从医疗、教学及科研等方面进行对口帮扶。 2. 2006年汕头国际眼科中心“关心是潮流”灰寨扶持点挂牌成立，并在“关心是潮流”的合作基础上，灰寨镇中心卫生院先后加入汕头国际眼科中心“粤东眼科专科联盟”、“眼科专科医联体”，眼科中心中心通过培养灰寨扶持点自身的医疗力量，带动灰寨中心卫生院眼科诊疗技术及水平实现实质性提升。为进一步深入技术帮扶，眼科中心根据灰寨镇中心卫生院发展需求，建立多元化的技术帮扶项目，带动灰寨镇中心卫生院眼科迈向新的发展台阶，从而以点带面，将优质的医疗服务辐射至整个揭西县乃至更广阔的辖区，惠及更广大的基层百姓。 | 第一附属医院到揭西县人民医院、揭西县中医院及揭西县妇幼保健院；第二附属医院帮扶揭西县第二人民医院；眼科中心联合灰寨镇中心卫生院组织开展义医义诊。 | 总体目标：根据揭西县受援医院的要求，以及当地卫生发展水平和医疗服务需求，加强卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心等4大急诊急救中心建设。提升受援医院危急重症患者的抢救能力、重大疫情防控救治能力、重大突发公共事件应急处置能力等。 对于揭西县中医院，主要帮助其加强中医重点专科建设，提升中医药服务能力。到2027年，力争有1所县级医院达到三级医院医疗服务能力。 年度任务：按照总体目标，每年侧重一个急救中心建设，根据建设重点，每年派遣一个5-10人的常驻团队，对相应急救中心进行建设。利用住院医师规范化培训基地，每年招收受援医院符合条件的人员5-10名参加培训。通过来院进修的方式，每年为受援医院培养至少3名临床骨干医师或医技人员。积极开展新技术新业务。通过人才、技术下沉，帮助受援医院结合实际需求开展新技术新业务。大力推广临床适宜技术的应用，不断充实医疗服务内容和项目。每年在受援医院开展新技术3-4项。
15 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 医疗帮扶项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 揭西县棉湖镇 | 突出基本公共服务支持 | 2023-10-12 | 2027-12-31 | 1. 揭西县第二人民医院的医疗水平相对较低，医疗技术力量相对薄弱。根据“双百行动”相关部署，汕头大学医学院第二附属医院将从医疗、教学及科研等方面进行对口帮扶。 2. 2006年汕头国际眼科中心“关心是潮流”灰寨扶持点挂牌成立，并在“关心是潮流”的合作基础上，灰寨镇中心卫生院先后加入汕头国际眼科中心“粤东眼科专科联盟”、“眼科专科医联体”，眼科中心中心通过培养灰寨扶持点自身的医疗力量，带动灰寨中心卫生院眼科诊疗技术及水平实现实质性提升。为进一步深入技术帮扶，眼科中心根据灰寨镇中心卫生院发展需求，建立多元化的技术帮扶项目，带动灰寨镇中心卫生院眼科迈向新的发展台阶，从而以点带面，将优质的医疗服务辐射至整个揭西县乃至更广阔的辖区，惠及更广大的基层百姓。 | 第一附属医院到揭西县人民医院、揭西县中医院及揭西县妇幼保健院；第二附属医院帮扶揭西县第二人民医院；眼科中心联合灰寨镇中心卫生院组织开展义医义诊。 | 总体目标：汕头大学医学院第二附属医院与揭西县第二人民医院达成合作共识，结合两院实际情况，制订切实可行的帮扶计划，初步计划帮扶8个专科，派遣一批专家到揭西县第二人民医院开展医疗业务帮扶和教学，接收揭西县第二人民医院一批医生到我院免费进修，把省级三级医院管理、专科建设、科研教学等先进经验平移至被帮扶医院。以规范化诊疗和新技术开展为抓手，扎实开展带教、示教、坐诊、查房、会诊、手术及专题讲座，推动先进经验和技术落地生根，使得被帮扶医院的综合实力稳步提升。 年度目标：每1-2年帮扶揭西县第二人民医院3-4个专科，派遣高级职称医师及高年资主治医师12人到揭西县第二人民医院开展医疗业务及教学工作，接收揭西县第二人民医院4名及以上医务人员到我院进修学习。今年，第二附属医院已与揭西县第二人民医院协商先对心血管内科、神经内科、内分泌科和新生儿科等4个专科进行帮扶，从11月20日开始派遣相关专业专家进驻到揭西县第二人民医院，开展带教、查房、培训、手术及专题讲座等，开展心脏介入手术，规范以上4个专科的诊疗行为，提高诊疗水平，使各个专科从弱到强。
16 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 医疗帮扶项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1. 揭西县第二人民医院的医疗水平相对较低，医疗技术力量相对薄弱。根据“双百行动”相关部署，汕头大学医学院第二附属医院将从医疗、教学及科研等方面进行对口帮扶。 2. 2006年汕头国际眼科中心“关心是潮流”灰寨扶持点挂牌成立，并在“关心是潮流”的合作基础上，灰寨镇中心卫生院先后加入汕头国际眼科中心“粤东眼科专科联盟”、“眼科专科医联体”，眼科中心中心通过培养灰寨扶持点自身的医疗力量，带动灰寨中心卫生院眼科诊疗技术及水平实现实质性提升。为进一步深入技术帮扶，眼科中心根据灰寨镇中心卫生院发展需求，建立多元化的技术帮扶项目，带动灰寨镇中心卫生院眼科迈向新的发展台阶，从而以点带面，将优质的医疗服务辐射至整个揭西县乃至更广阔的辖区，惠及更广大的基层百姓。 | 第一附属医院到揭西县人民医院、揭西县中医院及揭西县妇幼保健院；第二附属医院帮扶揭西县第二人民医院；眼科中心联合灰寨镇中心卫生院组织开展义医义诊、手术带教。 | 总体目标： 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心与揭西县灰寨镇中心卫生院在“关心是潮流”、“粤东眼科专科联盟”、“专科医联体”的合作基础上，深入推进“双百行动”工作部署，加大技术扶持力度，结合灰寨镇中心卫生院下一步眼科发展实际需求，制定因地制宜的、持续性的、有计划的、有方案的扶持方案，实现从白内障规范化技术培训向其他亚专科延伸，扎实开展义医义诊、手术带教、疑难病例会诊、理论培训等项目，积极接收该院基层医护人员赴我院进修培训，进一步提升基层医护人员的医疗技术水平、服务能力及服务质量，助力揭西县灰寨镇中心卫生院在眼科发展上再攀高峰，推动“双百行动”落地见效，为推动揭西县眼科医疗卫生事业高质量发展、全面推进揭西县乡村振兴注入新动能。 年度目标： 1、每年至少组织两场党员义医义诊活动； 2、组织该卫生院医师每周至少参加两次远程理论培训； 3、每年组织该卫生院医师至少参加3场大型学术论坛； 4、依托汕头国际眼科中心智能化平台，每年开展远程会诊、AI影像分析等远程医疗服务，提升灰寨镇中心卫生院眼科医师阅片能力； 5、2024年带教李运涛医生能够独立开展白内障超声乳化手术； 6、2024年带教温欣婉医生开展青光眼手术； 7、2025年指导灰寨镇中心卫生院规划眼健康科普教育相关工作。
17 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 医疗教学帮扶 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023-11-01 | 2026-12-31 | 揭西县医疗水平相对较低，医疗技术力量相对薄弱。根据广东省百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动相关部署，我院将从医疗、教学及科研等方面帮扶揭阳市各医疗机构，开展合作共建，培养临床骨干人才。 | 教学帮扶方面：一是建议汕头大学医学院和揭西县人民医院合作，将揭西县人民医院设定为汕头大学医学院教学医院。二是邀请汕头大学医学院及其附属医院专家来我县举办现代医院管理知识和医护技术知识讲座，推广医院管理、医疗等方面的先进经验，提升我县医疗工程管理服务能力。三是邀请汕头大学医学院及其附属医院为我县医务人员提供进修培训提供渠道，或通过派出医疗卫生技术人员对我县医务人员进行技术培训，并通过临床教学指导、开展门诊、教学查房、手术带教、学术讲座、指导新技术、新项目等形式驻点帮扶，培育建设优势特色专科。 | 总体目标： 医学院联合第一附属医院、第二附属医院，与揭西县人民医院、揭西县第二人民医院达成合作共识，帮助培养临床教学骨干人才，切实提高医务人员临床带教能力，推动县域医院临床教学水平。 2023年11月-2024年： 确定培训计划和教学大纲，制定详细的教学方案；联合附属医院临床医生，选拔医学院的教师，组建教学团队；确定培训场所和教学设备，确保教学环境符合要求；与揭西县人民医院建立沟通机制，定期进行交流和反馈。 2025年： 按照教学计划和教学大纲，开展系统性的理论授课和临床实践培训；定期评估学员的学习进度和掌握情况，及时调整教学策略；开展阶段性考核和测评，确保学员能够达到预期的学习效果；与揭西县人民医院、第二人民医院保持密切联系，了解医院的需求和反馈意见。 2026年： 继续开展理论授课和临床实践培训，加强学员的实际操作能力。
18 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 中学定点联系帮扶 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023-10-02 | 长期 | 揭西县教育局希望借助汕头大学作为粤东地区的优质高等教育资源，帮助提升揭西县棉湖第二中学和霖田高级中学的办学水平，帮助中学培养名优骨干教师队伍，提高学生科学素养和丰富校园文化等方面提供支持。 | 希望建立汕头大学与揭西县棉湖第二中学、揭西县霖田高级中学定点联系帮扶机制、广东文艺职业学院与揭西县第一职业技术学校定点联系帮扶机制（合作开展中餐烹饪、幼儿保育等专业“三二分段”中高职贯通培养）。 | 根据中学需求及安排，每年提供1-2场科普讲座或学生心理辅导讲座；面向中学开展大学生生活分享等课外实践活动。
19 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 助推乡村文旅产业振兴 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 五经富镇大洋村 | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 揭西县拥有丰富的文旅资源和生态农产品，但文旅产业发展和农产品销路有待拓展。 | 结合省总工会有关政策文件和揭西县丰富的文旅资源，组织教职员工到揭西县开展春秋游活动，以及帮扶采购农产品。 | 建设期内，每年组织教职工到揭西开展春秋游，预计上下半年各一次，规模为每次100人左右；帮扶采购农产品16.5万。
20 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 助推职业教育高质量发展 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 |  | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 揭西县第一职业学校职业教育办学水平不高，人才培养质量有待提升，专业发展急需提升。 | 与揭西县第一职业技术学校建立健全定点帮扶机制，开展含“三二分段”中高职贯通培养丶专业建设丶师资培训提升等合作共建项目。 | 建设期内，与定向学校合作共建相关专业，为拓展当地人才培养的途径、方法提供新的选择。
21 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 干部培训项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基层人才培养培训 | 2024-01-01 | 2027-12-01 | 进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神在干部大学习大培训大研讨大提升中引向深入，以高质量发展为牵引，提升干部队伍现代化建设能力等。 | 课程初步设计如下： 1.领导干部提升现代化建设能力专修班、专题培训； 2.乡村振兴、行政职权下放等专题培训。 | 总体任务：根据揭西县需求，以提升干部现代化建设能力为重点，着力建强堪当民族复兴重任的高素质执政骨干队伍，为推动高质量发展提供坚强保证。 年度任务：围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想有关理论研究、党性教育、思想理论教育、中国式现代化建设方面、广东省情研究报告、生态学科、公共服务及社区治理、产业发展及乡村振兴、生态旅游、领导干部综合能力以及其他推荐课程”等方向组建“双百行动”培训讲师团，为领导干部、执法队伍或其他方面开展专题培训和技术指导。
22 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 揭西县科技人才培训 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 |  | 突出基层人才培养培训 | 2024-01-01 | 长期 | 积极发挥汕头大学科技工作者的智力优势组建科技支撑“百千万工程”智囊团，围绕企业技术创新等开展培训服务。 | 1．积极整合校内外师资，形成揭西科技人才培训讲师团； 2．鼓励科研实践性较强的教师参与培训，并给与一定的绩效认定。 | 2024-2025年，根据揭西县需求，遴选科技专家通过线上、线下方式开展科技培训，预计每年开展2-3次技术培训，每年开展1-2期管理培训；
23 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 举办合唱师资培训班 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 棉湖镇 | 突出基层人才培养培训 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 揭西中小学合唱比赛较多，学校急需合唱类指导老师，相关师资的培养很有必要。 | 每年安排若干合唱指挥教师到揭西开展本次合唱师资培训班，为揭西培养高水平的合唱师资队伍。 | 建设期内，每年举办两次合唱师资培训班，培养培训30人次当地合唱指挥教师。
24 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院 | 强化文旅人才培养 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 |  | 突出基层人才培养培训 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 揭西县拥有丰富的文旅资源，但文旅人才紧缺，成为制约当地文旅产业发展的最大短板。 | 揭西地方文旅人才培训项目。协助揭西县在舞蹈编导和戏剧表演等方面开展培训，全面提升该县业余文艺爱好者、民营剧团表演艺术水平，定期开展专业文艺方面培训。选派专家、教授组建社会实践团队到县新时代文明实践中心（所、站）开展传统文化、文艺辅导、文旅专业知识普及等实践活动，提升揭西精神文明建设水平和文旅产业从业人员能力。 | 建设期内，有效提升当地文旅人才素质和水平，为文旅产业提档升级提供智力支持，进一步促进当地精神文明建设能力与水平。